表B.1 监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**05**

|  |
| --- |
| 致： 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 单位主题： **关于工程进度的事宜**内容：贵公司承接中控楼施工，存在各单项工程衔接不当、人手不足、现场监管不力等问题，严重制约中控楼施工进度，致使整个电站施工周期一再拖延。为此，监理单位多次口头要求贵公司整改，并发出‘监理联系单04号’以及‘监理通知单01号’给贵公司，要求贵公司针对现场问题进行整改，但收效甚微。特发此联系单，要求你公司做到以下几点：1. 施工现场安排一名总负责人，负责贵公司中控楼施工全部工作。要求总负责人在施工期间必须在施工现场蹲点，督促各工序施工进度，并确保施工质量与设计要求相符。
2. 卫生间下水管道施工存在管道找平不符合要求、管道沟深度不符要求等问题。综合楼、照壁往场区内道路硬化将于明日（10月24日）进行，请贵公司务必于今日(10月23日)完成卫生间下水管道的施工作业。

逾期未完成作业，业主、监理单位将不再为贵公司协调下水管道流入综合楼化粪池相关事宜。将由贵公司在中控楼外另起化粪池。因此造成的损失，也由贵公司负责。1. 请贵公司加快施工进度，并及时将业主、监理限期要求整改的问题整改完毕；否则将对贵公司采取一定的经济处罚。

项目监理机构（章）：专业监理工程师： 日 期： 2014年10月23日  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。