表B.1 监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**10**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位  主题：  **关于工程进度的事宜**  内容：  贵公司施工进度缓慢，与施工进度严重不符，目前未完工的主要工程为：   1. 水泥杆塔未组立； 2. 铁塔材料未到场； 3. 施工人员与施工资源配置不合理，目前钢筋捆扎及铁搭模板制作还未完成； 4. 铁塔基础未按计划完成混凝土浇筑；   请贵公司及时安排材料进场，并补充人员，加快进度。  项目监理机构（章）：  总监**/**专监：  日 期： 2014年12月11日 |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。