工程联系单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：**15**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位主题： **关于施工质量的事宜**内容：为实现2月初顺利并网发电，希贵公司务必在2月3日前完成以下工作 1：外线与高压电缆加压实验  2：铁塔/电杆防雷接地  3：40#电杆放电处处理  4：架空线路安装驱鸟器  5：光纤熔接，光纤线路测试  6：全线耐压实验测试  7：克朗沟电站电缆接头必须在1月31号完成,电缆检修井及回填必须2月3日完成  希贵公司务必在限定的时间内完成所以施工项目，如贵司没有在限定的时间内完成，影响到三期&协合项目电站并网发电，一切后果由贵公司承担，由此带来的一切责任也由贵公司承担。 项目监理机构（章）：总监**/**专监： 郝志刚 日 期： 2015年1月30日  |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。