监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番光伏并网发电项目(架空线工程) 编号：**22**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位主题： **关于架空线缺陷整改、施工资料的事宜**内容：贵公司承担的本期项目线路工程，存在诸多缺陷，其中以下几点严重影响运行安全：1. 电杆拉线松，全线U型环不规范，请于4月9日前完成。
2. 40#/41#防雷接引线不规范，请于4月10日前完成。
3. 引流线支柱绝缘子不规范，请于4月10日前完成。
4. 绝缘子角度部分歪斜，三相引流不规范，请于4月11日前完成。
5. 防雷接地不规范，未喷镀锌漆，请于4月11日前完成。
6. 防震锤不正，请于4月11日前完成。
7. 三期与协合相导线弧垂不一样,弧垂过大，请于4月14日前完成。
8. 无三相相序标示，请于4月12日前完成。
9. 1#/40#/41#/45#高压电缆无电缆走向标识，请于4月15日前完成。
10. 高压电缆管未封堵，请于4月5日前完成。
11. 三期中控楼电缆沟无封堵防火沙袋，请于4月9日前完成。
12. 工程资料报验，请于4月12日前完成。
13. 45#塔到中控楼电缆沟回填土，请于4月6日前完成。

 以上每项，请及时完成整改，每项每超出要求整改时限一日，将分别给予2000元**/**天罚款！ 消缺整改时间表见附件！项目监理机构（章）：总监**/**专监： 日 期： 2015年4月2日  |

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。