JXMB5

监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                      编号：029

致： 四川岳池施工项目部： 事由：关于110KV外线现场施工进度的相关事宜 目前，外线施工已有20余天，基础浇筑已接近尾声，但是，由于你施工项目部铁塔迟迟未能进场，导致施工进度滞后，要求你项目部必须于10月3日完成组塔工序，10月8日具备验收条件，10月10日前完成竣工验收工作并提供相应的竣工资料。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。