监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）      编号：HBTH-002

致： 青海金安建设工程有限公司 无锡市锡安机电设备安装有限公司 事由：光伏场区进度问题 内容：按各施工单位前期上报施工计划，现场施工与计划进度不符，严重滞后，现业主根据施工进度提出以下要求： - 光伏场区桩基在9月15号之前全部完工，支架、组件(北区)9月15日之前必须全部完工。 - 施工单位在9月15日之前光伏线施工各完成500组。 - 今日下班前上报具体施工计划（每日完成量及施工人数）。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。