监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）      编号：HBTH-004

致：青海金安建设工程有限公司 事由：综合楼及箱变基础进度问题 内容：按你单位前期上报施工计划，现场施工与计划进度不符，严重滞后,现业主方与施工方在会议室协商确定综合楼与箱变基础完工时间。 综合楼主体封顶与门卫室在9月23号之前完工，北面箱变及设备基础在9月13号之前必须全部浇筑完成，南北区箱变基础全部在9月23号之前全部完工，综合楼及门卫室装修在10月20号之前全部完工。 若在规定时间之内完工，将予处罚5000元整 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份