JXMB5

监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）           编号:HBTH-005

致： 青海金安建设工程有限公司 事由： 关于现场施工人员不足、进度滞后的问题 内容： 你公司承包的光伏场区安装工程，开工至今施工人员严重不足，导致进度严重滞后。业主及监理多次督促，仍然无人员进场。现要求你公司在9月7日前必须进场施工人员30人，9月8日进场施工人员20人，否则按合同第四条规定执行。 合同内容： - 4.非因甲方或不可抗力的因素，乙方未按双方共同会签的工程进度表履行义务，每逾期一天按合同价款的0.01%承担违约责任，逾期超过5日的甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款的1%违约责任，造成其他经济损失的乙方也应予以承担。 . 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期: 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。