监理工作联系单

工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程

编号：HBTHWX-018

致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司 事由：工程施工进度的问题 - 内容：贵单位承包施工的华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程，如不按期完工，直接影响（多家）电站并网。 - 根据贵公司施工计划（10月5日前完成基础浇筑）。你方塔基浇筑进度慢且施工人员不足及混凝土供应不及时HBTHWX-017工作联系单已督促贵公司尽快安排人手和混凝土供应问题，10月2日现场落实仍未改观，甚至不如以前 ，目前施工效率为太低，导致进度严重滞后。现要求你方增加施工人员、增加模板，加快施工进度，基础浇筑工作务必于10月7日前浇筑完毕，若不能完工，超过规定一天，将对贵公司考核10000万（壹万元整）。 ### 请贵公司及时安排并解决上述问题，确保送出线路按期完工。 谢谢合作！ 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。