监理工作联系单

工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程

编号：HBTHWX-021

致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司 事由：工程施工进度及施工安全的问题 内容：贵单位承包施工的华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程，如不按期完工，直接影响（多家）电站并网。 根据合同规定10月30日前完成送出线路工程具备并网条件。10月16日现场施工人员为9人，截至晚7点未能完成组塔1基。现要求你方增加施工人员至70人，加快施工进度，全部送出线路工程工作务必于10月30日前全部完工，若不能完工，超过规定将按照合同规定执行。 因施工过程涉及高空作业，现要求你方施工人员在施工现场必须佩戴安全帽，在高空作业时必须配备安全带及防滑鞋，做好安全保护措施。并积极展开施工人员安全教育，提高安全意识，树立安全观念。 ### 请贵公司及时安排并解决上述问题，确保送出线路按期完工。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。