监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-025

致：甘肃星河电力工程有限公司 事由：土建施工进度问题 内容： 你单位承包吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目中控楼土建工程，现已进入竣工验收阶段，但你方现在进度较慢直接影响并网。现要求你方主体工程、外墙保温，屋面防水、室内装修、电气安装、场地硬化、升压站大门等，在11月15日前全部完成，具备办公条件。如未完成延迟一天考核10000元(一万元)。 目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。