表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网 光伏电站项目 编号： 01

致河南森源电气股份有限公司施工项目部： 主题：关于汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目材料按时进场的事宜。 内容：汝州市蟒山半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目，人员和设备现已进场，定点放线,钢桩打孔和钢桩浇筑施工已全面展开，工作进行比较顺利。但是现场材料供货远远不能满足施工进度要求，致使施工单位无法继续组织满足施工进度要求的人力进场施工，已严重影响施工进度。为此我监理项目部希望贵单位能合理组织材料设备的生产,采购和运输，保证料设备的及时进场，使之工程能顺利按期的进行。 另悉，河南省发改委将于今年9月15日，对省内在建的光伏发电工程进行检查。如果今年不能完成施工并网发电的工程，取消备案资格，不予发放路条，取消并网资格。为保证河南省发改委检查之前，在今年9月15日前，现场必须安装完成最少1～2个方阵的支架，组件和1×42电缆的敷设工作（1～2MWp），否则有可能今年不能并网发电，这将会给贵单位带来不应有的经济损失。为此我监理项目部提出如下建议： 1 支架和钢桩应尽最大可能的组织生产，采取加班加点或临时雇用临时工的方法，保证供货，满足现场的施工要求。 2 采取外购的方式，解决今年9月15日之前，现场支架和组件的安装供货问题。 3 组件和1×42电缆可即时采购，或从其它施工现场调配。 4 施工现场具备材料存放场地，已生产和购置的材料设备随时可以进场，避免因其供货不及时而延误工期。 以上建议当否，请斟酌。 监理项目部（盖章）： 总监理工程师： 日 期

注：本表一式3份，由项目相关填写，抄送相关单位。