工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-12-001

致： 潍坊互联电力工程有限公司

主题：关于施工进度的事宜

内容：

由于贵公司合同中上报的进度计划与实际进度情况比较，已滞后一个月，明显落后。现要求贵公司2016年1月31日之前，将所有工程量完成。若按要求时间不能完成，之后由于民事问题产生的费用，由贵公司自行承担，业主方概不负责。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、设计单位、监理单位各一份。

工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-11-001

致： 山东电力建设第三工程公司

主题：关于春节放假人员撤场的事宜

内容：

由于春节将至，施工人员放假回家。为加强施工现场管理，现要求贵公司上报关于施工现场临时撤场以及开工的安排情况，并以书面形式上报给予业主及我方监理审批。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、设计单位、监理单位各一份。