工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-17-001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于支架材料镀锌层修补事宜：

内容：

根据2016年3月30日支架供货厂家河南天丰钢结构建设有限公司上报贵公司关于镀锌层漏镀、脱落以及表面发黑、乌黑处理方法。于2016年3月31日上午，业主及我方监理现场巡视17#、18#池塘组件已经试装，但发现镀锌层脱落、漏镀仍未处理，人数过少，对组件安装会产生很大的工期影响。现经业主及监理协商特此通知，要求贵公司必须在未安装组件前，完成对施工现场支架材料镀锌层处理，自2016年3月31日开始，每两天必须完成一个池塘的处理，并上报业主及我方监理验收。否则，不准进行组件安装，且施工工期延误造成的经济损失由贵公司自行承担。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。