工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-20-002

致： 山东电力建设第三工程公司

事由： 关于各分包单位试安装的光伏组件报验及工程进度问题

内容：截止4月22日，你公司项目部下属的各分包单位试安装组件已经达到七天，但对试安装作为样板的二组组件至今未组织报验，且你公司目前实际工程进度与计划进度相比已明显滞后，对此，我监理部要求你公司项目部立即组织各分包单位对试安装的二组组件进行报验，由监理、业主专工共同验收，确认符合要求后，方可全面安装。

对滞后于计划的工程进度，要求你公司项目部采取有力措施并针对现场管理力量薄弱、工程材料、设备进场不及时的情况，增加现场管理人员，落实工程材料、设备如期到位。在确保工程进度与计划一致的同时保证工程质量。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。