XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-08

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于施工的相关事宜内容：深圳大族公司，支架及附件2MW已经进场，由于设计原因，至今无法安装，提请贵司立即联系相关设计人员到场解决相关问题，否则将影响分包单位的安装进度；施工单位承诺的桩机还差2台至今未进场，且现场桩机故障率较高，已经影响总的施工进度，26日--29日打桩数量如下：250根，210根，250根，200根。要求贵司采取有效可行的措施，增加桩机数量、做好桩机的维护保养，使桩机始终处于最佳状态，增加有效的工作时间，满足3月10前，日打桩数量450根的基本要求。 项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。