XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-10

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于光伏区施工进度的相关事宜内容：深圳大族公司，施工已有序展开，但光伏区的桩施工进度严重滞后，桩机实际到场数量（5台）与所承诺的数量（6台）还差1台，且桩机的故障率较高，按所报施工周期为35天（2月21-3月26日），计划每天打桩数量不应少于400根，但实际每天最多为350根，截止3月3日施工进度已累计滞后6天。要求：贵司所差的1台桩机（450型以上）立即进场，并做好在场桩机的维护保养工作，增加桩机的有效工作时间，采取赶工措施，保证进度计划按时完成。 项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。