XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-12

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于光伏区箱逆变基础施工相关事宜  内容：  深圳大族公司，光伏区箱逆变基础施工进度的快慢直接影响总的施工进度，是关键工作，11#-19#区域的桩基础还未施工，砼浇筑完成的也只有1#-2#箱逆变基础，与进度计划要求的3月10日完成全部箱逆变基础差距较大，为保证按期保质保量完成相关工作，要求贵司增加脚手架、模板等材料的数量、增加施工人员，采取加班加点等赶工措施在3月10前完成全部箱逆变基础的砼浇筑工作。  项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。