XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-032

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于施工进度相关事宜  内容：  光伏区支架及组件的安装进度缓慢，人员偏少；箱逆变基础平台加宽工作进展缓慢；光伏区电缆敷设进度缓慢；  要求：  1、光伏区尽快增加施工人员，合理调配船只，加快材料的输送速度；  2、尽快完成箱逆变基础平台的加宽工作；  3、按合同约定的时间尽快完成全容量并网的工作；    项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。