**ZJZGD-JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目

 编号：ZJZGD-JXMB5-NZ-002

|  |
| --- |
| 致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部 事由：关于施工进度严重滞后的事宜内容：依据你单位与乾超兄弟能源有限公司签订的郑家寨20MW地面光伏电站一期采购、施工总承包合同及你项目部编制的施工进度计划、设备进场计划。你单位承包的郑家寨20MWP一期5MWP光伏发电项目，截止今日，管理区基础工程、组件基础工程、箱变、逆变基础工程严重滞后。与原报审的施工进度计划及设备进场计划偏差较大，已直接影响到后续施工及并网节点时间。现要求你项目部2日内修改、细化新的施工进度计划及设备进场计划并提交我监理部重新审核。特别是备注采取的有效补救措施，以便我监理部监督及配合贵司尽快完成合同约定的施工内容，保证施工工期。　　　　　　　　　监理项目部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存 2 份。