JXMB5  监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称： 城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目             编号：024

致：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目总包项目部 事由：关于尽快购置电气设备到场等有关事宜 1、根据现场实际情况，要求总包项目部尽快解决场区内设施用电，并加快35kV输电线路的进度，保证站内高、低压电器设备顺利调试及并网节点。 2、目前配电室内通讯设备6台、箱变3组未进场，要求总包项目部要加紧购置，并在本周上报设备进场计划。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师 ： 日 期： 年 月 日