监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                     编号： HSHHGF-JLTZ-05

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于机电安装单位进场施工的事宜 内容： 甲方于2015年7月17日已通知贵公司2015年7月20日可进场施工，2015年7月26日贵公司管理人员才进场，2015年7月27日例会中，贵公司承诺3日后施工材料（水泥管桩）进入现场，施工机械随后跟进。现贵公司一直不能确定具体的材料、机械进场时间，严重影响工期。 特发此单，要求贵公司加快材料采购进度，务必保证施工材料、机械于2015年8月4日入场并开始施工。否则后果自负。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-8-3

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。