监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号： HSHHGF-JLTZ-08

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于现场管理的事宜 内容： 贵公司工程进度缓慢，现场管理混乱，具体如下： - 接收甲供工程材料、设备时讨价还价，拒在货物移交单上签字。 - 施工进度计划及物料计划迟迟未提交。 - 组织人员配备不齐，现场管理人员配备不足，经常处于无人监管的状态。 - 现场组织协调不力，卸货及调配车辆不及时。 - 管桩日供应量不足，低于计划需求，工程进度缓慢。 要求贵公司认真整改，限2日内书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-8-21

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。