监理工程师通知单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB6- 008

致： 嘉峪关大有施工项目部 事由：关于110KV升压站、主控室施工进度计划的相关事宜 1、按照你项目部回复07号监理工程师通知单内容，目前施工现场没有任何改观，请予以说明。 2、按照你项目部制定的施工进度计划，10月4号主控室土方回填夯实、SVG基础施工、门型杆安装。时至今日，你项目部施工进度严重与施工计划不符，你项目部准备采取什么措施，保证在施工进度计划前提前提下、将滞后的工期补回。望你项目部给业主项目部、监理项目部一个合理的答复。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。