**监理工程师通知单**

工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程 编号：**HBTHWX-001**

|  |
| --- |
| 致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司  事由：组塔施工进度事宜  内容：自10月16日组塔施工开始，现场现有施工人员24人（与原先要求的70人严重不符），10月16日工程联系单（HBTHWX-021)发出后，现场情况依旧没有改善，截至10月20日完成组塔6基，施工进度严重滞后。  鉴于此，现责令你方做好如下事宜；   1. 做好施工组织，增加施工人员至70人以上； 2. 10月21日当天组塔若完不成5基，罚款1万元；10月22日开始每天组装铁塔不能少于6基，务必于10月26日之前完成铁塔组装； 3. 施工过程所需铁塔及材料需尽快运输至施工现场； 4. 尽快浇筑铁路两侧塔基，并把过铁路所需铁塔、材料运输至现场； 5. 务必于10月24日之前完成升压站附近铁塔立塔架线； 6. 按照合同工程要求按时完成工程施工达到并网要求。     项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日期： |

注：本表一式4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。