JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目 编号：004

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于本工程施工进度的相关事宜

内容：从施工单位于3月8日进场至今（4月13日），现场施工进度不能满足业主单位5月8日

并网发电的时间节点。根据施工单位编制的一级进度计划，施工单位到4月13日应完成工

程量，以及监理项目部现场巡检及监理工作记录中实际完成工程量如下：

一、实验中心（54KW）：应完成工程量：（1）水泥块吊装就位3月24日-3月27日；（2）

支架安装3月28日-3月30日；（3）组件安装3月31日-4月2日；（4）防雷、线槽、电缆

、汇流箱安装接线4月3日-4月4日。实际工程量：（1）已完成；（2）、（3）、（4）项还未

开始施工。

二、2#厂房应完成工程量：（1）水泥块吊装就位3月30日-4月3日；（2）支架安装4月4

日-4月7日；（3）组件安装4月8日-4月11日；（4）防雷、线槽、电缆、汇流箱安装接线

4月6日-4月7日。实际工程量：（1）已完成；（2）完成百分之七十、（3）、（4）项还未施工。

三、3#厂房应完成工程量：（1）水泥块吊装就位3月28日-3月29日；（2）支架安装3月31

日-4月1日；（3）组件安装4月2日-4月5日；（4）防雷、线槽、电缆、汇流箱安装接线4

月6日-4月7日。实际工程量：（1）已完成；（2）完成百分之三十；（3）、（4）项还未施工。

四、棉网车间应完成工程量：（1）水泥块吊装就位4月6日-4月10日；（2）支架安装4月

11日-4月14日；实际工程量：还未施工。

五、1#3万锭车间应完成工程量：（1）模板制作安装3月17-3月19日；（2）水泥墩浇筑砼

3月20日-3月27日；（3）支架安装3月28日-4月3日；（4）组件安装4月5日-4月11日；

（5）防雷、线槽、电缆、汇流箱安装接线4月12日-4月16日。实际工程量：（1）已完成；

（2）完成百分之六十；（3）完成百分之十；（4）、（5）未施工。

六、2#3万锭车间应完成工程量：（1）模板制作安装3月26-3月28日；（2）水泥墩浇筑砼

3月29日-4月5日；（3）支架安装4月6日-4月12日；（4）组件安装4月13日-4月19日；

实际完成：（1）已完成；（2）完成百分之六十；（3）完成百分之十；（4）未施工。

七、试样车间应完成工程量：（1）模板制作安装4月4-4月8日；（2）水泥墩浇筑砼4月9

日-4月13日；（3）支架安装4月14日-4月18日；实际工程量：（1）已完成；（2）完成百

分之六十；（3）完成百分之十；

八、1#仓库应完成工程量：（1）水泥块吊装就位4月5日-4月11日；（2）支架安装4月12

日-4月14日；实际工程量：零

九、箱变基础、逆变器基础、桥架及沟道：箱变基础、逆变器基础、桥架及沟道应完成工程

量：3月15日-4月7日；实际工程量：零

十、设备、材料、平屋面条形基础到货情况也无法满足现场施工进度要求。

十一、鉴于现场施工进度缓慢，请施工单位加强现场施工管理，编制满足本工程施工进度的

二级进度计划和赶工期措施方案，以满足业主单位5月8日并网节点。本监理工程师通知单

施工单位应于4月15日前形成闭环。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 年 月 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。