监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16030101

致： 青州冠泰基础工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量整改事宜

内容：

根据业主以及我方监理现场查看，由贵公司施工打桩区域（15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#）7个池塘，出现部分桩位偏差、标高偏差等质量问题。为不影响支架安装，现要求贵公司立即组织人员进行整改，2016年3月7日必须全部整改完成，若规定时间内不能完成，每延误一天，进行5000元的经济处罚，且影响山东电力建设第三工程公司支架安装，产生的一切损失费用，由贵公司自行承担。未按要求整改完成，我方不予以验收。要求贵公司立即上报2015年1月16日现场对150根管桩进行低应变检测的最终报告，将16#子方阵第9排第2组第6根、17#子方阵第9排第1组第2根、18#子方阵第13排第3组第4根桩身存在明显缺陷的3根管桩拔掉清出现场，重新打桩。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。