## 职责清单
职责清单
序号 | 职责内容 |  | 要求 | 完成情况 | 备注
1 | 对施工单位安全教育培训情况和查处违章情况每季度进行一次集中检查（抽查考试卷、体检表、保险单、奖惩记录），并做好检查记录
2 | 监理承包商依据合同对工程分包、劳务分包及作业人员情况履行监督管理职责。督促监理单位严格审核承包商分包工程报审文件，并加强监督检查。因工程违规分包或分包工程安全管理不到位而造成安全事故的，监理单位应承担相应的连带责任
3 | 根据施工特点，组织对各应急预案进行演练
4 | 明确各区域固废、垃圾临时存放地点，在人员集中、工程量集中的区域设置生活、施工封闭式垃圾箱分类收集废弃物
5 | 监理单位应结合建设单位安健环管理制度制定具有操作性的控制措施
6 | 监理单位应建立的安健环管理台帐
| 1 | 较为完整的适用安全法律、法规、标准和上级文件
| 2 | 工程项目安全健康环境管理制度、安全策划、图册
| 3 | 以工程项目监理部冠名的监理规划、安全专业监理细则、安全监理制度、安全监理程序、安全监理文件、工程监理月报
| 4 | 施工组织设计、工程承包合同、分包合同、分承包商安全资质审查表、安健环监督管理协议、二次策划、单位工程安全策划
| 5 | 危险源辨识及安全应急管理、安全风险管理、应急设备台帐、应急演习记录
| 6 | 安全信息（通报、简报、安健环监督管理、监理人员建档登记）
| 7 | 安全会议记录（会议纪要、通知、签到簿、原始记录
| 8 | 承包商安全考核记录、月（年）度基本情况统计表
| 9 | 安全检查、安全施工问题通知单、安全监理工程师联系单、停工整顿通知单、整改、反馈记录、安全检查纪要、季度安全检查评价纪要
| 10 | 安全教育登记台帐、监督检查承包商安全教育培训及体检记录、监督检查承包商特种工安全教育培训及体检记录
| 11 | 安全惩处登记台帐安全罚款通知单
| 12 | 监督检查承包商施工机械与特种设备准入、重大火灾隐患及消防、车辆交通安健环监督管理、环境保护与职业健康管理、施工承包商安全生产费用投入情况记录
| 13 | 施工机械拆装资质审查和使用备案、安全准用证、施工机械进、退场记录等资料
| 14 | 施工方案（作业指导书）安全工措施编制审批程序表、安全施工措施审查、重大工序交接签证记录
| 15 | 安全旁站监理记录表、监理审查文件记录表
| 16 | 安全监理日志、监理安全巡视检查记录表
| 17 | 安全事故调查处理统计资料
| 18 | 其他安全监理资料
7 | 安全总监、技术总监执业资质及学历履历证明
8 | 监理单位应对施工单位报验的项目管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员管理台帐及人员持证情况进行验证并保存记录
9 | 负责核查入场人员资质的一致性；如不一致确需变更的，所变更的人员必须与投标文件内人员的专业和职称一致，并经建设单位审批同意后，方可变更
10 | 对施工单位报验的施工机械设备进入现场后、投入使用前的安全技术状况进行复检确认
11 | 监理单位人员应统一着装，个人劳动保护用品必须符合国家、行业标准的安全要求
12 | 监理单位对特种设备安装 、拆除关键工序进行安全监督旁站
13 | 监督检查施工现场水土保持措施落实情况
14 | 对高处作业进行旁站监督
15 | 对大面积脚手架和大面积模板支架搭设、拆除过程中，实施旁站监督；
16 | 对高边坡与基坑作业进行旁站监督
17 | 对起重吊装作业进行旁站监督
18 | 审批吊装和起重机械组立、拆装、转场等作业制定的专项方案
19 | 对张力架线作业进行旁站监督
20 | 审查交叉作业安全技术措施，进行现场巡视、旁站
21 | 监理单位对受限空间作业进行旁站监督
22 | 监理单位对现场违章进行考核

## 资料清单
资料清单
序号 | 资料名称 | 要求 | 完成情况 | 备注
1 | 安全文明施工费监督管理办法 | 监督施工单位对安全文明施工费的合理使用，并严格按流程进行审批、支付、使用 |  | 已督促监理单位编制
2 | 安全文明施工费使用台账 | 对安全文明施工费使用情况进行统计、分析 |  | 施工期间资料
3 | 项目监理部成立文件 | 总监理工程师代表应提供法定代表人同意文件、总监理工程师书面授权文件（部分职责和权力）、工程类注册执业资格或具有工程类中级及以上专业技术职称、3年及以上电力建设工程经验、电力建设工程监理业务培训证明等 | √
4 | 总监理工程师任命书 | 总监理工程师应提供执业资格证书、注册证书、工程师证、法人授权委托任命文件、身份证、社保证明文件 | √
5 | 监理大纲 |  | √
6 | 安全监理规划 | 建立健全安全监理工作制度及运行机制，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，明确监理人员安全职责、安全监理目标、措施、计划和工作程序 | √
7 | 安全监理实施细则 |  | √
8 | 电气监理实施细则 |  | √
9 | 临时用电监理实施细则 |  | √
10 | 环境保护监理实施细则 |  | √
11 | 监理工作制度 |  | √
12 | 旁站监理实施细则 |  | √

## 安全管理职责
安全管理职责
序号 |  | 职责内容 | 完成情况 | 备注
1 |  | 监理单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，履行电力建设工程安全生产管理的监理职责。监理单位资源配置应当满足工程监理要求，依据合同约定履行电力建设工程施工安全监理职责，确保安全生产监理与工程质量控制、工期控制、投资控制的同步实施
2 |  | 监理单位应当建立健全安全监理工作制度及运行机制，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，明确监理人员安全职责、安全监理目标、措施、计划和工作程序
3 | 监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台账。重点审查、监督下列工作:
| 3.1 | 按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时组织审查施工组织设计、重大技术方案及现场总平面中所涉及的安全技术措施和专项施工方案
| 3.2 | 审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议
| 3.3 | 审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、安全用具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准，检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的要求
| 3.4 | 对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工设施投入使用前进行安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证
| 3.5 | 对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理，审查复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理，监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实
| 3.6 | 监督施工单位安全生产费用的使用、安全教育培训情况
| 3.7 | 在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改。情节严重的，应当要求施工单位暂时或部分停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府有关部门报告

## 安全工作会议
安全工作会议
序号 | 会议名称 | 会议内容 | 主持 | 周期 | 组织单位 | 要求
| 安委会会议 | 研究贯彻上级有关安全文件要求，检查安全工作计划和措施的落实，协调解决现场具体问题，提出阶段性安全要求 | 安委会主任 | 工程开工前召开首次安委会会议，以后每季度召开一次安委会会议 | 建设单位 | 各级安全工作会议应对上次会议布置工作落实情况进行闭环监督，并在会议纪要中体现；应保留会议原始记录并编发会议纪要，纪要应由会议主持人签发
| 安全分析会 | 分析当月安全文明施工管理情况，提出下月计划和措施 | 安委会副主任 | 每月 | 建设单位
| 安全工作例会 | 总结本周安全文明施工情况，协调解决安全文明施工中存在的问题，提出下周安全工作措施 | 安全副总监 | 每周 | 建设单位、监理单位
| 安全工作例会或专题安全工作会议 | 研究解决现场存在的安全文明施工问题，贯彻建设单位、监理单位对安全文明施工的有关要求，保证工程项目安全健康环境管理制度和各项措施的贯彻落实 |  | 每月 | 施工单位项目部

## 安全生产目标
安全生产目标
序号 | 职责内容 | 完成情况 | 备注
1 | 有效分解建设单位制订的工程安全生产目标和年度安全生产目标
2 | 与建设单位签订年度安全生产目标责任书，实施分级控制
建设单位安全管理目标
1 | 控制人身重伤事故，人身负伤率小于等于千分之三，不发生人身死亡事故
2 | 不发生一般及以上机械、设备事故
3 | 不发生一般及以上火灾事故
4 | 不发生负主要责任的较大及以上交通事故
5 | 不发生一般及以上环境污染事故和垮（坍）塌事故
6 | 不发生群体性传染病、集体食物中毒、严重职业健康危害事故

## 安全检查评价
安全检查及评价要求
序号 | 检查人员组成 | 周期 | 检查内容
1 | 项目部安全管理人员、安全监理师 | 每日 | 现场巡查
2 | 建设单位主任主持，安全副总监或安全监理工程师组织，施工单位安全管理部门负责人或专职安全管理人员 | 每周
3 | 建设单位安全管理部门、工程管理部门人员 | 每月不少于两次 | 结合施工进展深入施工现场开展安全监督检查
4 | 建设单位分管领导、相关部门负责人及各参建单位负责人 | 每月安全分析会后 | 月度综合检查，作为安全文明施工考核的依据
5 | 建设单位主要负责人主持，安委会成员参加检查 | 季度安委会会议后 | 现场安全文明施工进行全面的检查、总结和评
6 | 上级单位或公司安全管理部门组织，各参建单位项目经理及相关人员参加 | 根据建设单位或上级公司指示 | 进行特殊的专项安全检查
7 | 施工单位 | 每月 | 对现场进行一次安全大检查，并将检查情况书面报告建设单位和监理单位