**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-09-08 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 |
| 会议内容：**会议由业主叶建伟主持**会议开始，叶经理提出以下要求：1.今天是中秋佳节，代表建设单位对在施工现场的施工人员表示慰问，祝大家节日快乐。 2.综合楼施工需要加快施工进度，争取本周内完成施工。3.化粪池单项工程报价需要重新申报。4.电缆沟开挖和电缆放线需要加快进度。5.照壁、门柱侧围栏要尽快封口，综合楼外围场地整平也要同步进行。一、安庆环城李先兆，主要以下几点：1.综合楼施工争取在下周完成。2.照壁、门柱侧围栏封口，待综合楼完成施工，施工垃圾清扫干净后再行进行。二、无锡锡安王丙军，主要以下几点： 施工现场现有施工人员20人，目前在进行电缆沟施工、支架加强拉筋施工。今天完成第二条电缆沟的挖掘，下周完成电缆沟的全部挖掘施工。三 、正衡监理周喜军，主要以下几点：1.接地扁钢焊接完毕后将焊渣敲掉之后再进行防腐防锈处理。2.支架、组件安装完毕后，要及时进行检验批报验。3.地桩混凝土试块取样送检要尽快完成。 项目监理部整理  |