**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-09-22 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 王廷璋 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：   1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： 2. 电缆沟放线施工要加快进度，接线也要同步进行。 3. 施工现场的包装纸屑、泡沫塑料等垃圾，机电施工单位要及时清理。 4. 视频监控杆架基础施工要尽快开始，争取本周内完成。 5. 施工单位的施工资料要尽快提交报审。 6. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点： 7. 照壁施工未完成，边沿处大理石需密封。 8. 综合楼自来水进水管道、电源线进线施工需尽快开始并完成。 9. 中控楼施工需要加快进度，争取在下月完成施工任务。 10. 光伏区加强拉筋需要尽快完成安装。 11. 各参建单位的施工资料请尽快完成报审，同时完成施工材料取样送检。 12. 施工现场施工垃圾请施工单位尽快进行清理。 13. 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要几下几点： 14. 视频监控基础施工位置请尽快确定并施工。 15. 中控楼3\*150mm2高压电缆进行位置请确认，以便进行放线。 16. 施工现场剩余的材料，请建设单位提供堆放位置。 17. 高压电缆及现场缺少的挂钩需要建设单位尽快提供。 18. 安庆市环城建筑安装有限责任公司，主要以下几点： 19. 视频监控基础施工签证还需建设单位尽快确认，基础施工尽快开始。 20. 施工场地内的纸箱碎片、塑料、泡沫等垃圾请清理干净，以免再次造成围栏损伤。   项目监理部整理 | | | |