**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-10-27 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：   1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： 2. 保定京电单位必须保证明天能进场施工。 3. 中控楼土建施工需要加快施工进度，确保工程如约完成。 4. 光伏区机电施工单位要尽快确定电气试验人员进场施工。 5. 安庆环城单位在现场作业时要做好与其他单位的相互协作。 6. 各参建单位需要尽快完成各单位的施工任务与资料整理，本项目预计12月中旬并网。 7. 保定京电电力建设有限公司，提出以下几点： 8. 中控楼电气设备还有站用电柜及室外消弧线圈设备未到，需要业主联系厂家尽快到场。 9. 图纸有不足的，需要业主补全。 10. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点： 11. 中控楼进行照明施工时，及时将线槽用砂浆抹平，以不影响涂料施工。 12. 中控楼要加快进度，协调各工序施工顺序，确保工程能在11月6日前完成。 13. 中控楼屋顶找平要尽快开始，待晾干后方可进行防水作业。 14. 卫生间施工要尽快开始，室外下水管道进入观察井处要将缺口封堵并将井内垃圾清理干净。 15. 各参建施工单位要尽快完成资料的整理，并上报项目部审核。 16. 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点： 17. 照明施工线槽在完成布线后，及时用砂浆抹平。 18. 屋顶找平，明日开始施工，力争确保工程如约完成。   项目监理部整理 | | | |