JXMB8 第十九次工程例会 会 议 纪 要 编号：019 工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 签发： 会议地点; 长直总包项目部会议室; 会议时间; 2014.10．30. 会议主持人; 赵 晓 红. 会议内容： - 总包项目部： - 项目本周完成情况及下周工作计划。 - 本周进展情况： - A型棚 土 建：进行整改，准备验收； 钢结构：进行整改，准备验收； - B型棚 钢结构： 完成20个棚（除抗风柱、部分避雷外） - 配电室：周边设备基础开挖。 - 综合楼：屋面防水完成, 室内墙地砖铺贴，室外避雷施工。 - 门卫室：停工。 - 直流测：组件安装。 - 交流测：3*185电缆铺设完毕，3*70电缆及光纤铺设50% ，高压柜安装设备消缺完成。 二、下周计划： - B型棚 土建：备料，准备开始施工。 钢结构：完成4个大棚的主钢柱，天沟安装。 直流测：组件安装。 - 综合楼： 室内墙地砖完成，室外避雷完成。 配电室：周边设备基础垫层完成。 门卫室：开始施工。 3）交流测： 外线定点打桩，3*70电缆铺设完成。 三、资料 - 已经提报的及时签字。 监理项目部: 1 气温下降，早上容易出现霜冻，避免霜冻期间高空作业，确保施工安全。 2 园区内道路状况愈来愈差，要求对园区内道路进行平整，确保安全畅通。 3 对新进施工人员要及时配备安全帽、安全带，并同时进行三级安全教育和施工培训。 4 对施工过程中使用的电焊机、切割机、角磨机等容易产生火花的设备和工具，要采取必要措施，防止火花引燃杂草及易燃物，确保防火安全。 5 B棚围墙中的预埋件位置误差太大，甚至出现错误，天沟抗风柱连接件的孔，位置也有错误。要求施工方及时整改，保证后期抗风柱顺利安装。 业主项目部: 1、要求总包项目部在保证工程质量及控制成本的前提下，加快施工进度，严格保证12月底必须并网，若不能按时并网，造成损失后果由总包全面负责。 2、要求总包项目部配备钢结构工程师到施工现场负责B棚钢结构安装，督促分包单位加快施工进度，施工前要求对施工人员进行技术交底、安全交底，保证工程质量同时确保施工人员安全，并做好安全防范措施。 3、要求总包项目部对B棚围墙严格按照设计图纸加快施工，为后续组件安装提供保障；B棚钢结构图纸设计无法满足现场实际安装要求，需总包与设计单位沟通，出具设计变更通知书，施工按设计图纸安装，并保证钢结构与组件连接牢固可靠，组件发电量及大棚防雷接地不受影响。 4、要求总包项目部对配电室、综合楼所需配套设施进行配置完善，门卫室伸缩门基础及门卫室装修工程尽快进行施工，并安排好门卫室值班。 5、要求总包项目部立即推进场区土地平整事宜，并上报平整计划至监理、业主项目部审查。. 主送单位; 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司. 发文单位; 常州市正衡电力工程监理有限公司; 发文时间; 2014/10/31. 注 会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。