监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-07

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩：项目经理 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 郁明 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 姚洪杰 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 各施工队队长 |  |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司宿舍楼会议室 | 会 议 时 间 | 2015年1月22日13:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 谢 |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目后期施工进度与安全 |  |  |
| 各施工队： 第一支施工队：A5、A8、A9、A10号楼组件板、4平方电缆全部安装到位。 第二支施工队：宇天港玻组件板，桥架电缆安装完毕，等厂区停电并网发电。 第三支施工队：A7、A14、A15号楼组件板已到位，计划23日4平方电缆（包括保利嘉6号厂房）全部完成。思诺泰克彩钢瓦屋顶组件23号完成安装、桥架和4平方电缆。 第四支施工队 ：A6号楼组件今天完成，A11号楼、A12-1号楼、A12-2号楼组件和4平方电缆已安装完毕。保利嘉5号厂房组件电缆安装完成。 土建队：配电房一个星期全部完工；保利嘉东区地下管线23号完工。 陈经理（EPC总承包方） 保利嘉西区和5、6号彩钢瓦2015-1-25并网；保利嘉东区组件电缆已完成80-90%，28号高压电缆完工。总进度，月底完工。 姚工（EPC总承包方） 25号前把施工所缺材料准备到位，25号后全力准备报验资料。 郁工： 各施工队要注意楼面的安全维护，随时清理施工留下了的垃圾；施工要按照电气规范要求，重要环节必须正规电工操作；在工程的最后阶段，保证工程质量的完美。 谢冬林（监理方） - 施工现场存在几个问题：保利嘉6号彩钢瓦有踩坏的，及时修补，以防漏水：及时清理施工留下了的物品和垃圾，特别是彩钢瓦屋面，以免对屋顶造成损伤；逆变器接头的安装要按照图纸规范操作。 - 进度：按照建设方的要求，本月底（1.31）目前施工的项目必须并网。超时将处以2万元/天的罚款。 - 在质量、进度、投资控制三者进行同时，要求各施工队力求做到三者的相互平衡，保证工程的顺利验收。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.1.22 |  |  |  |