监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-09

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩、郁明、姚洪杰 |
|  | 洪泽精亚机电工程有限公司运维部 | 董 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司宿舍 | 会 议 时 间 | 2015年3月18日13;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 |  |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收和0.9MW变更洽商 |  |  |
| 谢冬林（监理方） 一.5WM的验收计划：按建设方孟经理的要求，2015.3.31前完成5MW的竣工验收。组件在3.23左右到现场。如期不能完成，监理方会下达监理通知单。其中需要整改部分地方整改，东区12-2的组件和逆变器的接地。施工方在此期间进行详细的自检，以免在工程验收时发现太多的不合格项目。清洗系统和环境检测仪尽快安装。 二．保利嘉西区厂房的3#、4#施工，2015.3.17由建设方和总包方共同洽商的《工程变更洽商记录》.施工方必需提供3#4#厂房的屋顶的荷载证明文件和施工图。施工材料提前准备好。施工时间2015.3.20-2105.4.19。 陈浩（施工方） 姚工这几天必需抓紧把施工报验的资料准备好。除了高压电缆，其它施工材料都已经准备好了。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.3.18 |  |  |  |