监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-11

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩、郁明、姚洪杰、徐同江 |
|  | 洪泽精亚电力投资有限公司 | 孟祥来 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司宿舍 | 会 议 时 间 | 2015年4月9日13;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 |  |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5MW工程监理例会 |  |  |
| 谢冬林（监理方） 今天就上次监理例会提出的几个问题，施工方是否已经解决。 - 对已经基本完工的部分整改项要全面到位。监控和清洗系统的图纸还没有设计好，将对整个项目的进度有影响。 - 姚工的资料还有多久能做好。 - 保利嘉的3号彩钢瓦更换已经完成一半，2-3天就能更换完。所需材料要全部到位。 陈浩（施工方） 1.监控和清洗系统设计院已经开始做了，我还在催促进度。 2.材料部分还缺电缆，已经上报公司，近期要到位。 孟经理： 请懂工参与整改项的工作监督。竣工图要尽快交付，后期要交付运维部。监控和清洗系统的完工必须和第三笔款挂钩，这是整个付款合同的一部分。原计划在4.19完工，各种原因会超期限。施工的资料赶紧做好给监理方签章。宇天港玻的计量表安装好，做好全面的调试试运行。保利嘉配电房的电气安装，必须在7天内完工。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.4.9 |  |  |  |