监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 洪泽精亚电力 | 孟祥来 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩、郁明、姚洪杰 |
|  | 洪泽精亚机电工程有限公司运维部 | 董、袁 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 施工方 | 徐同江 |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司项目部 | 会 议 时 间 | 2015年5月13日10;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 谢冬林 |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收进度会议 |  |  |
| 监理方（谢冬林） 一.在该项目接近尾声的时候，组织项目负责所有部门召开进度会议。现在施工现场的情况，保利嘉2号3号4号的组件桥架逆变器电缆已全部安装好，只有部分电缆连接没有做好和一些收尾的活。现在就等供电公司安装计量表。 二．先请业主方孟经理对项目的项目验收期间，对施工方的施工任务和期限要求，做个阐述。 业主方（孟经理）： 对施工方的要求，必须做到以下几点： - 高压配电室和低压配电室的供电计量表本周内完成，下周移交运维部。 - 清洗系统和视频监控务必实施，这会关联到施工方的第三笔款项的拨付。 - 相关移交运维的资料准备好，所缺的补齐。 - 现场的施工人员先进行自检，消除缺项，着手准备竣工验收。 - 列出表单，所有厂房的业主名单和联系人的联系方式，移交给运维部。 - 环境检测仪的基础是否安装牢固，需要做一个简易的外挂爬梯。 - 做好逆变器的编号，确保上传数据时的准确性。 运维部（袁工、董工）： - 配电房的绝缘垫气味太大，必须更换。百叶窗要封上，以防夏季空调冷气外漏。 - 施工方的相关技术性的资料给我们提供一份复印件。 EPC（陈浩）： - 本周内联系供电局，尽量把供电计量表安装到位。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.5.13 |  |  |  |