工程例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目     编号B61 —006

| 各与会单位: 现将 第六次工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要正文共2页。 项目监理机构(章): 总监代表： 日期：2015.01.13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 |  | 与会人员 |  |  |
|  | 淮安精阳光伏科技有限公司 |  | 建设单位负责人：孟祥来 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场负责人：邓海青 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场材料员：刘必来 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场质量员：陆海峰 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场安全员：刘家兵 |  |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 总监代表：戚 平 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 各施工队长 |  |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 |  |  |  |  |  |
| 会议地点 | 江苏淮安百隆实业有限公司厂区 一车间二楼会议室 | 会议时间 |  | 2015年01月13日10:00 |  |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 |  |  | 戚 平 |
| 会议议题 | 工程项目第六次工程例会，关于目前施工进度、质量和安全事宜问题 |  |  |  |  |
| 会议内容： 戚 平（总监代表）： 今日我们大家开工程例会，包括两个施工队的负责人也要求参加，目的是把并网发电的工作进行倒计时安排，希望大家重视。 |  |  |  |  |  |

孟祥来（建设单位负责人）： 现传达我们公司的关于此项目进度目标的要求，即本月28日进行并网，望大家共同努力完成此任务，要求： 1、我们业主方尽快供应组件；2、现场由三方共同推进进度，倒排施工计划，目前看效果不是很明显；3、现场有条件的先做，缺少的材料倒逼上游提供；4、在保证施工进度的同时要保证施工质量；5、质量控制和资料的报验同步进行；6、所有的困难要克服，困难不能成为困难；7、现场的施工要求：a、逆变器安装的位置确定，支架的牢固和安全性要注意；b、防水的油毡卷材要更换；c、安装组件前检查压块是否在油毡中间；d、对屋顶防水保护层彻底检查；8、施工资料抓紧落实；9、并网工作的落实（必要时联系开发的陆经理）；10、对阴影遮挡组件的安装要注意；11、安装组件的注意事项要落实。 邓海青（总包单位现场负责人）： 1、前纺并网点南侧往北侧开始安装组件；2、施工人员滚动安排流水作业进行安装工作；3、对南面附房下面的阴影部分注意组件的安装事宜；4、电缆会在本周送到现场，所以要求桥架的安装必须在本周前完成；5、安全和质量问题，引起大家重视，安全不仅仅是安全员一个人的工作，我们项目部的所有人员都要有安全和质量意识。 戚 平（总监代表）： 刚刚业主甲方孟经理讲了工程时间计划要求和现场应注意的事项，项目部邓经理对近期工作进行了布置，力度和说话语气比较严重，目的是要让大家引起重视。我强调的是：1、项目部人员要沉到施工班组中去协调事情，代理班组安排和核实工作量；2、有事情大家多沟通，就一些目前不能解决的问题可以先放下，解决一些有条件解决的事情，推动工程向前进展；3、现场的材料需要项目部多协调解决；4、在保证安全的前提下搞好施工，提高施工质量。 各施工队： 对业主和项目部的压力表示理解。一致表示安全和尽心完成施工的进度和质量要求，保证本月28日前完成并网的工作。