专题工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.72-005

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年11月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 主持人 | 白静 |
| 会议议题 | 关于逆变器发生质量事故着火的事宜 |  |  |
| 会议内容： 总包单位负责人刘总： 1、要求厂家人员对B1平台34#的着火逆变器进行更换，并拿出事故报告； 2、现场逆变器厂家人员通知公司发货、保证到货产品规格型号与被烧逆变器保证一致； 3、施工单位安排人员进行被烧电气线路的处理，保证逆变器尽快发电。 建设单位负责人白总： - 1、尽快拿出事故报告、分析其中的原因，确保剩余97台逆变器的质量安全问题； 2、总包方、施工方、厂家单位三方协调好工作，尽快保证34#逆变器并网发电； 3、要求厂家人员对前期汇流箱、逆变器整改工作做出汇报； 4、要求施工方、厂家人员对现场的所有逆变器、线路进行排查，防止事故再次发生； 5、逆变器被烧电气线路安装，给出相应的施工方案，确保施工安全。 逆变器厂家人员： 1、已经通知公司发货； 2、公司已安排工程师解决并分析问题原因，给出报告结果； 3、前期汇流箱通讯检修A区（除高桩区域）、B区、C区已完工，逆变器通讯已全部解决。 监理单位： 1、针对以上的所有安排，各单位要立即执行，保证逆变器尽快发电； 2、施工单位处理被烧的电气线路时，要给出相应的施工方案，严格按照规范要求施工操作； 3、厂家人员要加快对通讯的调试整改。 项目监理部整理 2015-11-04 |  |  |  |