第10次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-009

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年3月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本周施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： - 本周施工情况： 1.组件安装7MW,支架安装8MW,施工人数达到250人。 2、下周施工计划： 1.支架安装7MW,组件安装7MW； 2.电缆安装10MW,4m²线缆敷设是5MW，直流电缆敷设4MW. 3.对支架、组件整改、消缺，并且报验 3、需协调的事宜： 1.支架横梁3大部分缺货，望尽快提供材料； 2.望总包方尽快给出高压电缆线走向方案； 总包单位技术副经理蒋总： 1.望业主方，给出高压电缆汇线的书面方案， 总包单位电气副经理罗总： 1、材料到货情况： 1.组件进场37.9MW，支架进场68MW，下周到场80MW；逆变器进场36台，箱变进场36台，汇流箱进场600个，电缆到货30MW； 2.升压站设备基础基本到位（除二次室部分未到位）。 2、需解决的问题： 1.4#区域部分地区积水，望业主与土建协调尽快排水； 2.最西边的道路需局部加宽整改,以便施工车辆进入； 3.望近段时间尽可能多的提供组件，防止下雨天，车辆无法进场，阻碍施工进度； 4.望业主与土建协商，加快平台施工进度，并给出交付计划，已安排设备进场； 5.望施工方将材料分配好，方便施工。 总包单位高工： 1.发现部分材料由于某些原因，导致弯曲，望加强材料的保护； 2.3#池塘部分支架存在质量问题，需整改。 总包单位项目经理黄总： 1.要求加强成品的保护； 2.组件保护意识还存在不足，要求各负责人对施工人员强调到位； 3.各负责人要加强现场、生活区的卫生管理； 4.明日下午给出报验计划，按照10排一报为准，以保证质量； 5.会后，对现场的组件进行统一清整； 6.加强安全保护管理，并进行相应的培训教育工作； 7.望业主方给出组件进场、箱变平台、打桩进度计划。 建设单位总负责人白总： 1.对于以上提出的计划及需我方解决的问题，明日做出答复，待与土建方、设计院协商； 2.现场关于卫生方面的问题未落实到位； 3.对现场出现的问题组件，全部统一收集放置项目部； 4.材料、设备管理保护方面出现松懈，望加强意识； 5.施工人员的安全意识有待加强。 监理单位代表： 1.严抓质量问题，对存在质量问题要加大整改力度，严格按照施工规范操作； 2.加强施工人员的成品保护意识（斜拉杆、横梁划伤已安装组件等）； 3.现场的管理要做到“三清六好”； 4.施工人员的安全问题是重中之重，要严格按照安全规范操作； 5.有关资料方面的问题要抓紧上报。 项目监理部 整理 2015-03-28 |  |  |  |