第11次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-010

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年4月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本周的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： - 本周施工情况： 1.组件安装8MW,支架安装7MW,光伏场区接线14MW；施工总人数达到400人。 2、下周施工计划： 1.组件安装6MW,支架安装6MW，光伏场区接线15MW。 3、需协调的事宜和解决的问题： 1.施工现场部分区域积水严重，需要业主方与土建方协调加快抽水进度； 2.由于下雨，场区内道路泥泞，车辆无法进入。 总包单位电气副经理罗总： 1.对现场的施工情况与到场材料进行汇报； 总包单位项目经理黄总： 1.加强施工质量的监督； 2.各班组负责人要严格管控施工现场的安全，不能松懈； 3.对组件的防护措施要做到位（如刮风、下雨等）； 4.支架材料出现堆放杂乱的问题，要求加强管理并整理好； 5.现场管理层做到责任到人。 建设单位总负责人白总： 1.对于以上提出需我方解决的问题，待与土建方协商后，给出相应的解决方案； 2.施工现场的存在的部分质量问题要及时解决； 3.施工现场的卫生要求“人走场清”，对生活区的卫生要加强管理； 4.现场发现组件摆放不合理，要求现场施工管理层严格管理； 5.对施工现场存在的安全问题，要做出相应的处罚制度，以便管控。 监理单位代表： 1.对于现场出现的土建方打桩不合理的问题，希望业主与土建方协商，以方便施工； 2.对现场存在的质量、安全问题，要求总包方严格管控； 3.对生活区的安全、卫生，做不定期的检查。 项目监理部 整理 2015-04-09 |  |  |  |