第14工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-013

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年4月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人翟总： - 施工情况： 1.组件总共安装54.5MW,支架总共安装62MW,光伏场区总接线38MW；施工总人数达到350人。 2.对B区的消缺成度，本月26日进行验收。 总包单位项目经理黄总： 1.上报每周进度计划表； 2.在装完60MW组件的后，不允许继续装组件； 3.对A区北（罗鹏中）班组施工区域，进行支架、组件的全面消缺； 4.E区装支架的前，要将原来所测的水平高度整体上移15cm； 5.C区有一排10KV的民用电线杆，严重阻碍施工，希望业主方与当地部门协调，将其拆除； 6.场区部分道路阻碍施工，望业主方尽快修路，以保证施工顺利进行。 建设单位总负责人白总： 1.对于以上提出需我方解决的问题，待与公司汇报后，给出相应的解决方案； 2.对于施工现场出现的所有质量问题，要仔细排查，尽量避免发生； 3.对施工现场进行全面的清理（如垃圾、材料、组件等）。 监理单位徐总： 1.施工现场存在部分不文明行为（随处大小便、扔垃圾等），要做到安全文明施工； 2.存在的部分质量问题，要加大整改力度，有一个好的处理措施，尽量避免； 3.现场有部分桥架接头的地方不平整，影响美观，需调整； 4.部分电气施工人员在施工中用蛮力拉扯连接线上的扎带，严禁蛮力操作，要求用专业工具操作。 项目监理部 整理 2015-04-23 |  |  |  |