第16工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-015

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年5月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： - 施工进度情况： 1.支架安装77MW，组件安装64MW，1×4²线放线55MW，直流电缆放线55MW，箱变接线47MW。 2、下周计划： 1.电缆沟开挖完工； 3、需协调事宜： 1.目前支架材料紧缺，严重阻碍施工，希望总包单位加大与厂家的协商力度，以便加快施工进度。 总包单位项目经理黄总： 1.对以上薛总提出的材料紧缺问题，会尽快催促厂家供货； 2.现场安保管理出现松懈、工人安保意识不够、非施工车辆随意出入等，望施工方加强管控； 3.A区北班组安装不到位，要求施工方加快整改力度； 4.要求施工方上报目前施工人员名单； 5.要加大电缆沟的开挖力度； 6.施工现场部分电缆杆严重阻碍施工，希望业主方协调，给出处理方案； 7.C区域部分地方积水，需尽快排水，以加快施工进度； 8.对于现场安保问题，存在隐患问题，需搭建围栏，望业主方协商解决； 9.A区、B区已完工，场地的托盘需清理，望业主方协商解决。 建设单位总负责人白总： 1.对以上所有需解决的事宜，会尽快同公司领导、土建方、当地有关部门协上，给出答复； 2.尽快上报施工人员的身份证信息； 3.施工人员对组件的保护意识不够，要求施工方加强管理； 4.施工人员安全意识不够，要求施工方加大管理力度； 5.材料、设备的保护意识欠缺，要求加强管理。 监理单位徐总： 1.部分支架整改力度不到位，要求加大力度； 2.组件运输、安装不当，导致部分组件出现划伤； 3.对施工报验事宜，要求总包方给出计划； 4.现场安全的管理有所松懈，要求施工方加强管理。 项目监理部 整理 2015-05-07 |  |  |  |