第18次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-018

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年5月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 加强安全、质量及进度管理的相关事宜 |  |  |
| 会议内容： 参加单位： 建设单位、监理单位、总承包单位。 施工队负责人薛总： 总体进度： 支架安装92MW; 组件安装79MW; 桥架安装64区； 4平方光伏电缆、直流电缆分别敷设完成60MW; 汇流箱安装60MW. 需要协调的事： - A15平台边走桥架补桩； - 高压电缆承台要赶紧做出来； - 1#塘北边道路必须修通，否则B区电缆沟开挖后材料运不进去。 总包单位黄总： 1. 对材料清理归总，现场垃圾清理； 2. 给出工期倒排计划表； 3．材料到货最近有点延误，支架后天基本到齐。后面桩补完后统计一下把支架、电缆补齐； 4．加强安全方面工作。 5. 要协调的问题： 1).北边道路需要修通; 2).A15 A24平台边补桩； 3）围栏落实； 4）后期支架安装、组件安装施工队自己协调好，配合好组件检测工作。 建设单位总负责人白总： 1. 高压电缆问题处理结果，要求总包方尽快给出； 2. 要加强安全文明施工以及后期现场的管理； 3. 资料同步做好及对监理下发的指令性文件及时予以回复； 4.高压电缆承台29日土建进入施工，组件供货截止6月17日到场98MW。 监理单位： - 檩条生锈问题要求总包方拿出处理意见； - 电缆问题要重视，敷设时要保护好，防止破损； - 注意做好成品保护，组件背板上脏物必须清干净； - 道路入口处做好闲杂人员不得进入等警示标志，天热注意工人食品安全及个人卫生； - 施工人员安全帽、安全带必须佩戴好。 项目监理部 整理 2015-05-28 |  |  |  |