第3次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-002

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年1月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： 本周施工进度： 支架安装完成14.5MW，已上横梁的支架是8.5MW，组件安装0.31MW。 下周施工计划： 支架安装达到22MW，上横梁的支架达到是15MW，组件到场后，每天安装2000片。 出现的问题： 1.场区道路对运输材料的车辆有阻碍，卸货不方便，希望整修； 2.主变箱变基础的安装孔设计出现问题，希望整改； 3.横梁4的材料没有进场，希望尽快到货。 总包单位总负责人黄总： 1.希望业主方催促土建方加快110基础、主变基础的施工进度，以便基础设备尽快进场； 2.要求加快场区车辆的管理，避免安全事故发生，及时汇报施工人员的信息情况； 3.对场区卫生、生活区卫生加强管理，提高施工人员的个人素质； 4.为了加强场区材料设备的安全防护，希望业主方搭建围栏； 5.施工进度缓慢，要求施工单位整改施工方案； 6.对于已安装的组件，发现螺丝没有紧固到位，要求紧固到位。 总包单位技术副经理蒋总： 图纸已按施工现场的实际情况整改，对北边池塘的支架基础的补缺还没有确定； 建设单位总负责人白总： 1.对现场支架材料抱箍出现的质量问题，要求总包尽快给个解决方案； 2.对于施工人员的安全要加强监督管理； 3.施工进度缓慢，要求施工单位加快施工进度； 4.关于总包黄总提到的围栏问题，待与公司商量； 5.对北边池塘的支架基础补缺，要求土建方魏总给出答复。 土建方魏总： 1.对北边池塘的补桩，希望业主方尽快将现场道路整修，方便施工； 2.对于箱变基础的安装孔的问题，答应整改 监理单位代表徐卫国： 1.发现部分施工人员登高作业不系安全带，要求施工单位加强安全管理； 2.组件安装前支架螺丝必须紧固到位。 项目监理部 整理 2015-01-015 |  |  |  |