第4次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-003

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年1月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： 本周施工进度： 支架安装完成28MW，已上横梁的支架是24MW，组件安装0.5MW。 下周施工计划： 在1月25日，支架安装完成30MW 出现的问题： 1.部分支架材料短缺（如抱箍、立柱）； 2.箱变基础的安装孔的位置需整改，并且希望画线，便于放置就位； 3.池塘部分区域积水，阻碍施工，望尽快解决； 4.电气图纸有无改变，28日桥架进场，需确定安装路线。 总包单位总负责人黄总： 1.现场支架安装，质量有所好转，但是还有部分存在问题，要尽快整改； 2.对场区卫生、生活区卫生加强监督管理； 3.近段时间，早晨有霜雪，严格要求施工人员加强安全防护措施，包括车辆安全； 4.加强电池组件的安全保护工作，搭建围栏等措施。 总包单位技术副经理蒋总： 到1月28日，桥架图纸将会拿到，桥架可以进场。 建设单位总负责人白总： 1.对工人宿舍近期进行安全大检查； 2.对施工区域积水问题，答应给予解决； 3.围栏的搭建问题年前有困难，会给予考虑； 4.场区放置组件的木板要回收，不能让工人随意拿； 5.对目前的施工情况，存在的部分问题，望施工方尽快解决，以达到预期想要的结果。 监理单位代表徐卫国： 1.组件安装前支架螺丝必须紧固到位； 2.对施工现场仍存在一些安全问题，要马上处理。 项目监理部 整理 2015-01-22 |  |  |  |