第5次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-004

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年1月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： 本周施工进度： 支架安装大约完成30MW。（部分后补桩支架没装，正在施工中） 出现的问题： 1.道路因下雨下雪，阻碍材料进场； 2.组件的到货情况； 3.支架正在整改过程中； 4.池塘部分区域积水，阻碍施工，望尽快解决； 5.关于材料进场安保问题，望业主、总包给予配合（一方很难顾全大局）。 总包单位总负责人黄总： 1.支架已完的30MW，存在质量技术问题，要尽快整改； 2.现已安装组件存在质量问题（弹垫、平垫要按技术要求施工），要求安装组件放线； 3.施工现场道路问题，望业主尽快解决； 4.池塘抽水阻碍施工，望业主尽快解决； 5.目前的天气情况，由于下雨下雪，无法施工，要求施工方安抚工人的情绪； 6.由于天气原因，导致道路存在一定的安全隐患，车辆进出要注意安全防范，建议设关卡；同时加强工人施工安全防范意识。 7.对到场材料设备的安保工作，望业主方搭建围栏； 总包单位技术副经理蒋总： 关于升压站图纸与40MW的区域蓝图，经于设计院沟通，春节前可以拿到。 总包单位电气副经理罗总： 目前逆变器到场16台，箱变到场9台，春节前，计划总共到场32台。SVG、接地变、35KV开关柜、二次都可发货，于现场无放置地点，不能就位，望业主督促土建方加快施工进度。 建设单位总负责人白总： 1.对于组件发货的情况已同公司商量，待通知； 2.对施工区域积水问题，给予会解决； 3.对于围栏的搭建会尽快解决； 4.对箱变平台打孔，会两天内解决； 5.道路问题会尽快解决； 5.组件的保护措施一定要到位； 6.部分支架材料的镀锌层不达标，总包方尽快同厂家解决； 7.安全问题，对卸货的吊车司机，配备一个专职安全员；施工现场与生活区的安全一定要严抓； 8.现场的卫生问题要高度重视。 监理单位代表徐卫国： 1.对于支架安装质量要严格控制； 2.施工现场还有部分安全隐患问题，望施工方马上解决(如工人搬运材料时，存在碰伤问题等) 项目监理部 整理 2015-01-29 |  |  |  |