第7次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-006

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年3月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对施工遇到的问题进行讨论并解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： 1.到2015年3月7日施工人员达到300人； 2.希望2015年3月5日提供70WM的区域平面图。 3.希望2015年4月20日，土建将110设备基础交付； 4.希望2015年4月10日，70MW箱变基础完成及可使用； 5.会后提供电气图纸及电缆清册； 6. 确定升压站设备、材料（电缆、支架、组件等）进场时间； 7.望能尽快将场区内部分区域的积水排完，以加快施工进度。 总包单位技术副经理蒋总： 1.110升压站的设备材料要提前协商采购； 2.对110升压站的要求提供详细的计划 总包单位电气副经理罗总： 1.对施工现场2#存在质量问题的支架要及时整改，否则，不准进行下一步施工； 2.重新上报专职质量员、安全员。 建设单位总负责人白总： 1.对薛总提出的排水问题，已经解决，马上实施； 2.要加强项目部人员的管理，做到责任到人； 3.加强施工人员对材料的保护意识，做出相应的培训工作； 4.加大安全隐患的防范，对施工人员的安全严格管理。 监理单位代表： 1.严抓质量问题，对存在质量问题要加大整改力度，严格按照施工规范操作； 2.向监理部门重新上报专职质量员、安全员，做到责任到人； 3.要按照分项、分部上报验收规定，及时检验上报。 项目监理部 整理 2015-03-02 |  |  |  |