第8次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-007

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年3月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本周施工情况汇报，并给出下周的施工计划 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： - 本周施工情况： 1.组件安装2W,支架安装3MW,施工人数达到250人。 2、下周施工计划： 1.由于人员流动量大，自2015年3月15日起组件每日安装2MW，到3月30日，组件安装30MW； 2.到3月30日，支架安装50MW; 3.到3月15日，所有需整改支架、组件全部整改完工。 3、对于15日封路情况，需协调的事宜： 1.加快施工材料的进场，以保证施工进度； 2.望业主与土建协商关于110升压站的施工情况，加快施工进度； 3.望总包单位在升压站设备材料进场后，安排堆放场地。 总包单位技术副经理蒋总： 1.目前经初步统计场区总安装可达95.228MW，共93个平台； 2.3#和4#之间的道路需要整修，运输材料车辆无法进入； 3.现场平面区域图纸还无法给出，110升压站图纸已经拿到； 总包单位电气副经理罗总： 1.组件进场17.9MW，支架进场50.3MW，月底到场80MW；逆变器进场32台，箱变进场24台，汇流箱进场600个， 总包单位徐工： 1．现场施工人员的安全管理没做到位，要加强管理； 2.现场卫生要每日下工后，及时清理； 3.发现施工人员随地乱丢材料（螺丝、弹垫、平垫等），望施工方组织管理； 4.施工现场的施工进度效率不高，望施工方找出问题，加快进度。 总包单位高工： 1.发现施工现场土建工人站立在电池组件上施工，望业主方与土建方协商，强调对组件的保护； 2.施工现场一定要有负责人在场。 总包单位项目经理黄总： 1.对进场施工要开展三级安全教育培训； 2.进场施工人员及时进行身份登记； 3.对质量问题，及时整改，否则，不允许继续施工； 4.110升压站设备进出受阻，望业主协调； 5.望业主与土建方协商，加快打桩进度； 6.要求施工方在现场搭建简易厕所，保持施工现场的卫生清洁； 7.大量的光伏电缆、支架材料等进场，安装区域加大，望施工方加强安保工作； 8.对施工方提出的场地要求，会在设备到场前给出场地。 建设单位总负责人白总： 1.对薛总、黄总、蒋总提出的关于土建的事宜，会尽快与土建协商确认，给出答复； 2.要求4月30日，达到60MW的并网条件； 3.安全，质量问题是重中之重，要求施工方每队配备专门的安全员、质量员； 4.建议每次的工地例会各班组负责人参加； 5.严格明确管理制度，做到责任到人。 监理单位代表： 1.严抓质量问题，对存在质量问题要加大整改力度，严格按照施工规范操作； 2.对新进场的施工人员要进行技术交底培训； 3.270W、275W的组件安装，划分明确的区域； 4.为了加快施工进度，建议施工方整改脚手架。 对上述提出的问题薛总做出以下回复： 1.存在的质量问题，会安排专职的人员对支架、组件进行整改，到15日整改完成。 2.安全问题，会后上报安全员名单，并做出处罚制度； 3.场地卫生要求工人每日晚下工及时清理； 4.对大量材料、设备进场的安保，会在晚上安排专职人员巡逻检查； 5.对监理方提出脚手架整改建议，马上下达指令整改。 项目监理部 整理 2015-03-12 |  |  |  |