会 议 纪  要

表号：HBLHGD

编号：CZZH-74-19-0004

工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：

- 会议时间:2015年04月10日

- 会议地点：工地会议室

- 会议参加人员：详见会议签到表

- 主持人：王锦川               记录：赵毅

- 主要内容：

- 本次会议主要针对本周工程完成工作量，施工方杜工作出以下总结：本周主要完成工作量，山下拧桩完成9500根，灌桩完成6700根，目前本周完成工作量就这些。下周工作计划准备完成，六区至十区全部浇筑完成，除了箱逆变附近要走车道附近的可能要先预留下来，其它能浇筑的全部浇筑完成。十一至十三区除预留车道的其它的也全部完成。山上由于现在还在做场平，场平工作量现在已完成一半工作量，等完成场平之后就马上开始打点放线。

- 施工方陈经理，主要提出现在施工过程当中主要存在两点问题。

- 支架的问题，由于支架进场时间为17号，所已拧桩完成后还是没有支架可供安装。所以希望支架要赶紧进场，不要因为支架的问题影响安装工作，从而导致工期的延误。

- 由于电池板的检测的检测工作是按百分之一的检测方式相对较慢，施工单位方还要分出人力去各个区开车抽检电池组件及拉运至办公室来检测，从中还要花费人力及车辆拉运，施工方希望增加组件检测时的搬运费。

- 监理方王工主要提出施工工程中发现的以下几点问题：

- 现专职安全员已经到岗，但是资料员至今还未到岗，由于工程当中有许多资料需要资料员来做，其它人对资料不太专业，所以资料这块，希望资料员尽快到场。

- 主要讲施工的质量问题，现在主要是在拧桩，拧桩标准首先要拧到位，地面上留出三十公分，垂直度要达标，不能有倾斜。桩周围的混凝土要达标，不能一边多一边少。如果验收的时候发现不合格，螺旋桩必须拔出，重新打洞，重新拧桩，希望施工单位引起重视，注意这个问题。

- 关于材料进场，现在回流站箱逆变基础已经开始施工了，钢筋水泥都要进行送检，监理方也要参加进行抽样、封样送至检测站，希望最好在11号进行送检，因为只有检测合格之后，才能将材料用在施工当中。

- 关于山上打洞拧桩的事，施工单位要尽快将施工方案报上来。监理方同意施工方案后，才可进行山上施工以及安全防护措施要做好。

本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。