第十次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-010

| 会议地点 | 荣辉项目部办公室 | 会议时间 | 2015年07月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 赵德生 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 会议内容： 首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述： - 施工单位（山东电建三公司）： - 上周工程进度： - 、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础开挖8个，务基施工完成8个，墙体砌筑完成6个，柱梁浇筑、埋件安装完成3个； - 、3#支架基础打孔486个，累计完成5424个，基础浇筑156个，累计完成5094个，围栏浇筑完成200米，累计完成1840米； - 、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米； - 、5#支架基础打孔50个，累计3714个，基础浇筑403个，累计完成3637个，围栏浇筑完成，累计完成3370米； - 6#支架基础打孔850个，累计完成1435个，基础浇筑655个，累计完成1080个，围栏浇筑完成0米，累计完成924米； - 、7#支架基础打孔0个，累计完成5060，基础浇筑0个，累计完成5060个，围栏浇筑完成0米，累计完成150米； - 、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。 - 本周需要协调解决的问题； 2.1、35KV汇集线路征地事宜（电气专业）； 2.2、各区域箱变压器定位图纸； - 2.3、所需图纸计划已发联系单。 二、监理单位： - 天气炎热要做好防暑降温措施,要落实到位； - 雨季到了要求做好防雷防洪等相应的预防措施； - 本周已对支架外观质量下发监理通知单，认真落实，严格控制。 - 支架基础验收时要安排好时间，并通知业主及监理验收； - 光伏区域汇集线路施工分包资质、尽快上报； - 支架运输途中由于路势困难，需确保支架及人员安全； - 7#区域围栏应加快施工进度； - 6#区域条基施工应严格按图纸尺寸施工。 三、业主单位: 1、6#区域独立基础不允许进行二次浇筑； - 3#区域钻孔保持垂直度； - 各区域现场需做到安全文明施工； - 各区域箱变基础回填时土质应符合规范要求，严禁现场使用石头回填； - 支架安装完成后要严格控制两组高差，不允许超出15cm； - 三公司对各个区域的桩基的变化进行统计，将结果告诉业主及设计单位进行确认； - 四、设计单位 - 1，设计要求认真审查图纸，有问题及时提出； - 2.建议三公司把设计院的图纸进行统计，检查那些图纸出了，还差什么图，拿个书面的依据反馈给院里，便于尽快落实。 |  |  |  |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |  |  |  |